北京理工大学大学生创新训练项目计划申请书

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 【信息】基于量化解析的古代战略决策系统重构 |  |  |
| 项目负责人 | 巩昕宇 | 联系电话 | 19722762153 |
| 所在学院 | 自动化学院 |  |  |
| 学号 | 1120243401 | 专业班级 | 自动化 |
| 指导教师 | 马宏宾 |  |  |
| E-mail | kaka060323@qq.com |  |  |
| 申请日期 | 2025年11月23日 |  |  |
| 项目期限 | 一年期 |  |  |

北京理工大学 教务处

填写说明

- 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。

- 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

- 本申请书为大16开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

- 负责人所在学院认真审核, 经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送xx大学项目管理办公室。

一、 基本情况

| 项目名称 | 【信息】基于量化解析的古代战略决策系统重构 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属学科 | 学科一级类： 工学 学科二级类： 自动化类 |  |  |  |  |  |  |
| 项目来源 | □ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣 ■ B、学生来源于教师科研项目选题 □ C、学生承担社会、企业委托项目选题 □ D、拔尖专项 □ E、竞赛专项 □ F、研修专项 |  |  |  |  |  |  |
| 申请金额 | 0.00 元 | 项目期限 | 一年期 | 拟申报项目级别 |  |  |  |
| 负责人 | 巩昕宇 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | 出生年月 | 年 月 |
| 学号 | 1120243401 | 联系电话 | 宅： 手机： 19722762153 |  |  |  |  |
| 指导教师 | 马宏宾 | 联系电话 | 宅： 15210658048 手机： 15210658048 |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 通过量化解析方法重构古代战略决策系统，利用数学建模和统计分析历史事件（如战争或外交），模拟古代决策过程。考虑因素包括地形、资源、心理和文化，以提取可量化的策略模式。应用价值在于历史研究、军事教育和现代战略启发，例如从孙子兵法中推导通用原则。该系统能验证历史理论的计算可行性，为当代决策提供借鉴，并促进跨学科研究，融合历史学与数据科学。 |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  | 作为自动化学院大二学生，我始终注重理论与实践结合，积极参与数学建模、电子设计等科研相关竞赛，积累了扎实的实践能力与协作经验，此次首次参加大创项目，愿以过往积累推动项目稳步推进。 在数学建模竞赛中，我以核心成员身份参与全流程，针对实际问题拆解需求、构建模型，运用线性规划、机器学习等方法，借助MATLAB、Python工具完成数据处理与模型求解，主导文献调研、算法优化与论文撰写，深化了专业工具应用能力，锻炼了抽象问题、解决复杂问题的思维。 系列竞赛经历夯实了我的专业基础，让我积累了从方案设计到落地验证的完整实践经验，培养了严谨思维与创新意识。这些积累为我首次担任大创项目负责人提供了坚实支撑，未来将带领团队高效协作、稳步推进，确保项目达成预期成果。 |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  | 马宏宾教授长期聚焦智能博弈、动态系统建模与自适应学习等核心领域，主持及参与多项国家级、省部级科研课题，研究方向与本大创项目 “基于量化解析的古代战略决策系统重构” 高度契合，为项目立项及后续研究提供了坚实的理论与技术支撑。 核心相关课题： a)教育部新世纪优秀人才支持项目B类（NCET-09-0045）：若干新的适应控制理论问题及其应用，2010年1月─2012年12月，负责人：马宏宾。 b)北京理工大学聘请外国文教专家重点项目：多智能体系统适应控制，2010年1月─2013年12月，负责人：马宏宾。 c)欧盟玛丽居里基金FP7国际合作项目（PIIFR-GA-2010-910078）：Bringing Human Neuromotor Intelligence to Robots，2011年8月─2014年8月，中方负责人：马宏宾。（FP7为欧盟首要的全局性和战略性科技计划，玛丽居里基金为该框架内的国际合作基金，该基金只有极少数优秀研究者获得） d)国家自然科学基金（61004059）：多智能体分散自适应控制中的反馈学习机制及其极限，2011年1月─2013年12月，负责人：马宏宾。 e)北京理工大学基础研究基金：半参数自适应估计与控制理论及应用，2011年1月─2012年12月，负责人：马宏宾。 f)教育部“导航制导与控制”工程研究中心科研基地科技支持基金：多智能体分散自适应控制中的反馈学习机制，2011年1月─2012年12月，负责人：马宏宾。 g)北京理工大学国际科技合作专项计划：智能共享在遥操作移动机器人控制与导航应用上的研究，2012年1月─2013年12月，负责人：马宏宾。 h)国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目（61211130359）：基于人－机器人协作的智能共享控制，2012年4月─2014年3月，中方负责人：马宏宾。 i)国家自然科学基金面上项目（61473038）：大范围不确定随机线性系统自适应滤波估计及其若干应用，2015年1月─2018年12月，负责人：马宏宾。 j)国家自然科学基金面上项目（62076028）：面向智能博弈的非对称动态对策建模仿真与自适应学习，2021年1月─2024年12月，负责人：马宏宾。 k)国家自然科学基金面上项目（62473052）：面向兵棋推演智能解说的自适应多层级多模态态势分析与预测，2025年1月─2028年12月，负责人：马宏宾。 I)北京市优秀人才培养资助项目（类型D）：基于RFID网络及先进估计滤波算法的室内定位跟踪技术研究，2013年1月─2014年12月，负责人：马宏宾。 m)国家自然科学基金重大研究计划培育项目（91648117）：基于数据驱动适应学习的人-机-环境多模态感知与自然交互，2017年1月─2019年12月，负责人：马宏宾。 n)NQI专项-国家重点研发计划项目（2017YFF0205306）：温室气体和大气污染物排放量计量研究，子课题：分布源温室气体排放量测量方法研究，2017年7月到2020年12月，子课题负责人：马宏宾。 o)新一代人工智能专项-国家重点研发计划项目（2018AAA0101000）：非完全动态信息自适应博弈，子课题：自适应博弈，2019年11月到2022年10月，子课题负责人：马宏宾。 p)北京自然科学基金面上项目（4172055）：基于极限学习机的数据驱动受限约束自适应学习与控制，2017年1月-2019年12月，项目负责人：马宏宾。 |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  | ## 指导教师深耕兵棋推演领域，积累了丰富的学术成果与理论储备，其在战略决策量化建模、复杂场景规则设计方面的专长，与本项目“基于量化解析的古代战略决策系统重构”核心需求高度契合，为项目立项高效推进提供核心支持，是立项论证的关键保障。 ## 一、研究选题与规划：锚定方向，搭建科学框架 ## 项目初期，教师凭借兵棋推演研究经验，引导团队聚焦“量化解析”核心目标，明确项目核心是构建可复用决策分析模型而非复刻战例。其将兵棋推演“要素拆解—逻辑关联—场景映射”框架迁移至古代战略研究，指导团队从政治、军事、地理、后勤、情报五大维度拆解决策要素，厘清不同场景下的作用逻辑；参照“有限场景聚焦”原则，建议以长平之战、赤壁之战等典型战役为案例，规避选题泛化风险。同时，结合兵棋推演系统开发经验，提出“历史场景抽象—决策要素量化—模型构建—验证优化”四阶段技术路线，明确各阶段核心任务，确保选题兼具严谨性与可行性。 ## 二、文献综述与理论基础：夯实根基，破解核心疑问 ## 针对多学科交叉导致的文献零散、理论融合困难问题，教师为团队精准推送兵棋推演量化建模、古代军事战略研究、交叉学科前沿三类核心文献。其打破传统梳理思路，提出“问题导向型”综述方法，围绕“场景抽象”“决策量化可行性”“量化指标设计”三大核心问题，构建“文献—问题—解决方案”对应关系，直接服务立项论证。通过定期组织文献分享会，教师结合自身研究解读兵棋推演前沿成果，启发团队构建多主体决策量化模型，最终夯实理论基础，明确项目“兵棋推演量化理论与古代战略研究结合”的创新点，填补相关研究空白。 ## 三、研究方法：精准赋能，强化论证效力 ## 教师摒弃单一量化思路，提出“历史案例分析法+兵棋推演建模法+层次分析法”的综合方法体系。针对核心难点，引入兵棋推演“场景要素标准化”方法解决古代场景量化问题，借鉴“决策树模型”思路梳理决策逻辑链并关联量化指标；同时补充方法适用性说明与局限性规避策略，如通过“专家评分+文献佐证”确定指标权重、以权威史料校准模型参数等。在立项材料打磨中，指导团队专设“研究方法适用性分析”板块，明确应用场景与步骤，对比同类方法突出创新性，规避常见立项风险，让研究方法成为申请书亮点。 ## 指导教师的专业支撑贯穿立项全过程，其将兵棋推演专长与项目需求深度融合，既确保了项目的科学性、创新性与可行性，又让立项材料具备严谨逻辑与强大说服力，为项目顺利通过立项论证提供了坚实保障。 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 | 联系电话 | 项目分工 |  |
|  | 巩昕宇 | 1120243401 | 自动化学院 | 自动化 | 19722762153 | 负责人 |  |
|  | 李洁 | 1120251535 | 精工书院 | 宇航与机电类 | 17787431269 | 调研 |  |
|  | 王科懿 | 1120252685 | 经济学院 | 金融科技（低空经济） | 13271857616 | 调研 |  |
|  | 江思谕 | 1120253636 | 精工书院 | 宇航与机电类 | 13319839251 | 可视化 |  |
|  | 卿馨雨 | 1120253530 | 经济学院 | 金融科技（低空经济） | 15208253533 | 数据分析 |  |
| 指导教师 | 姓名 | 工号 | 学院/单位 | 职称 | 联系电话 | 电子邮件 |  |
|  | 马宏宾 | 6120104717 | 自动化学院 | 教授 | 15210658048 | mathmhb@139.com |  |

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的 一．学术研究目的 1. 建立古代战略决策的量化分析框架。 突破传统历史研究的定性局限，实现对历史事件中决策逻辑的精准解构，为历史学研究提供数据科学视角的新方法与新工具。通过将抽象的战略思想转化为可计算的变量与模型，解决历史决策“难以复现、缺乏实证”的核心问题，推动历史研究从“描述性”向“解释性”“预测性”升级。 - 验证古代经典战略理论的量化可行性。 以《孙子兵法》《吴子兵法》等兵家典籍为核心研究对象，提取其中的战略原则并转化为数学约束条件，通过历史案例数据验证其在不同场景下的适用性与有效性，为传统战略思想的当代传承提供学术支撑。 - 构建历史学与数据科学、自动化技术的交叉研究范式。 探索定性与定量融合的跨学科研究路径，为相关领域的交叉创新提供示范，丰富自动化技术在人文社科领域的应用场景。 （2）研究内容 一．古代战略决策影响因素的体系化梳理与量化编码 1. 构建多维度影响因素指标体系 基于历史学研究成果与战略决策理论，系统梳理地形、资源、心理、文化四大核心维度的具体子指标。地形维度重点涵盖地势起伏特征、交通通行条件、战略屏障分布等与决策相关的关键属性；资源维度聚焦粮草储备规模、人口支撑能力、战略物资（兵器、马匹等）的储量与空间分布；心理维度包含决策者风险倾向、军民士气状态、联盟信任程度、敌方威慑感知等动态属性；文化维度关联战略思想流派（儒家、法家、兵家等）、礼仪制度规范、地缘文化认知等深层影响因素。 - 实现定性因素的量化转化 针对心理、文化等难以直接度量的指标，建立标准化转化体系。结合历史文献中对决策者行为、言论的记载，明确风险偏好、决策风格等指标的划分标准；依据兵家典籍核心主张与历史时期战略实践特征，对战略文化进行分类编码，转化为可参与分析的变量；参考历史评价与学术研究结论，对士气、信任度等指标进行等级界定，确保定性因素转化后的客观性与一致性。 - 建立标准化历史案例数据库 选取先秦至唐宋时期具有代表性的战略事件，涵盖战争指挥、外交斡旋、联盟构建等多元决策场景，典型案例包括赤壁之战、淝水之战、张骞通西域等。通过历史文献考据、考古资料佐证、权威学术成果整合等方式，系统收集各案例的影响因素信息与决策结果数据，经过去重、纠错、补全等数据治理环节，构建包含典型案例的标准化数据库，为后续研究提供坚实的数据基础。 二．古代战略决策的数学建模与系统构建 1. 构建核心决策模型 以历史案例数据库为支撑，围绕“战略目标达成”这一核心，结合不同场景决策特征构建模型框架。战争场景重点模拟“兵力部署-资源调配-战术选择”的联动逻辑，清晰呈现各因素对战术决策的影响路径；外交场景聚焦“利益诉求-联盟成本-风险评估”的权衡过程，体现多方博弈下的决策逻辑；模型需充分融入多因素交互作用，准确反映古代决策的复杂性。 - 完善模型动态适配能力 考虑古代决策环境中信息不对称、突发情况频发等特征，强化模型对动态场景的适配性。针对决策过程中的阶段化特征，划分决策环节与状态节点，清晰呈现不同阶段的核心影响因素变化；针对天气、敌方动向等不确定因素，预留参数调整空间，使模型能够反映突发条件下的决策调整逻辑，提升对复杂实际场景的模拟能力。 - 推进模型的技术实现 结合自动化专业技术优势，完成模型的代码开发与功能实现。搭建数据处理、模型运算、结果输出的完整技术链路，实现对多维度指标的高效处理与分析；开发模型可视化模块，通过图表形式直观展示决策变量与结果之间的关联关系，清晰呈现决策推演过程，为后续分析与应用提供便捷工具。 三．模型验证优化与战略模式提取 1. 开展模型有效性验证 通过历史场景复现的方式验证模型可靠性，将案例数据库按比例划分为训练集与测试集，对比模型输出的决策建议与历史实际决策的吻合程度；分析核心指标变动对决策结果的影响规律，检验模型对关键因素的敏感性，确保模型能够准确捕捉古代决策的核心逻辑。例如在赤壁之战案例中，通过调整“风向条件”“粮草储备”等关键参数，验证模型是否能合理输出符合历史逻辑的决策结果。 - 实施模型迭代优化 针对验证过程中发现的偏差问题，制定系统性优化方案。若模型对文化因素的考量不足导致误差，可通过补充相关案例数据、细化文化维度子指标、调整指标权重等方式改进；若模型对突发情况的响应不够精准，可完善动态参数设置规则，提升模型的泛化能力与解释力，确保模型在不同场景下的稳定性。 - 提取量化战略模式 基于优化后的模型，挖掘不同场景下的共性战略规律。通过分析多场“以少胜多”战役的模型输出结果，总结地形利用、心理威慑等因素的组合应用模式；结合《孙子兵法》等经典典籍相关案例，提炼“知己知彼”“避实击虚”等传统战略原则的量化表现形式，形成可清晰界定、可迁移应用的通用战略规则库。 四．古代战略决策模拟系统开发与应用示范 1. 开发多模块功能系统 以模型与战略规则库为核心，构建包含“案例库查询”“决策模拟推演”“战略模式展示”三大核心模块的模拟系统。案例库查询模块支持按历史时期、事件类型、核心影响因素等条件快速检索案例数据；决策模拟推演模块允许用户调整地形、资源等关键参数，自主推演不同决策方案的可能结果；战略模式展示模块以可视化方式呈现提炼的量化战略模式，并关联对应的历史案例供参考。 - 开展跨场景应用示范 针对历史研究、军事教育、现代决策三大应用方向设计具体示范案例。历史研究领域选择著名战争、战场为示范，展示模型内因素影响的量化解读过程；军事教育领域设计帮助学习者理解战场因素对战略决策的制约与支撑作用；现代决策领域以商业竞争为类比场景，将古代“资源争夺”战略模式转化为市场竞争策略建议，直观呈现项目的“古为今用”价值。 （3）国、内外研究现状和发展动态 国外研究现状 古代战略决策系统量化解析方法方面，有研究聚焦于利用计算史学方法对古代战争决策过程进行数据重建与模拟，如美国学者John H. Miller运用多智能体建模技术，复原了罗马军团在高卢战争中的补给路线选择策略，揭示了环境变量对战略路径的影响权重。 决策系统建模与仿真方面，部分学者关注到基于有限理性假设的古代战略决策模型构建，如剑桥大学团队通过博弈论与网络分析，重构了拜占庭帝国在边境防御中的情报传递与资源调度机制，并提出决策树与贝叶斯更新相结合的动态推演框架。 系统重构的技术路径方面，对古代文献与考古数据的数字化处理流程进行研究，包括文本挖掘、时空GIS整合以及不确定性条件下的决策规则提取，如德国马普研究所开发了“HistoDec”平台，支持对中世纪城邦联盟条约的条款进行语义网络分析与策略关联性评估。 国内研究现状 中国传统战略思想的量化重构方面，许多研究致力于将《孙子兵法》《六韬》等典籍中的决策逻辑转化为可计算的规则系统，如清华大学团队利用层次分析法（AHP）对“五事七计”中的战略要素进行权重赋值，并构建了多目标决策模型以模拟春秋时期诸侯联盟的形成过程。 历史战役决策过程的仿真与验证方面，有学者通过构建基于Agent的战场决策模拟环境，还原关键战役中的指挥选择与信息传递机制，如国防大学研究组结合出土简牍与地形数据，对赤壁之战中吴蜀联军火攻时机的决策过程进行了蒙特卡洛仿真与敏感性检验。 多学科交叉的研究方法整合方面，通过融合军事史、管理科学与复杂系统理论，探索古代战略系统的重构路径，如南京大学团队利用社会网络分析（SNA）解析战国时期合纵连横策略中各国间的信任网络结构，并提出战略决策效度的测度指标。 发展动态 人工智能技术在战略推演中的应用拓展方面，引入深度强化学习与自然语言处理技术，提升对非结构化历史文本中决策逻辑的自动提取与建模能力，如中国科学院正在开发的“WarAI-Ancient”系统，能够从《资治通鉴》中自动识别战略事件并生成多线程决策路径。 多源异构数据的融合与重建方面，整合考古遗址分布、气候重建数据、人口迁移记录等多维信息，构建高分辨率历史决策环境，如中国人民大学团队利用碳十四测年与孢粉数据，重建了秦汉时期北方边疆的生态—战略耦合模型，用于分析长城防线的资源配置逻辑。 跨文明比较与决策范式提炼方面，推动中西古代战略系统的对比研究，探索不同文明背景下战略决策的共性与差异，如北京大学与牛津大学合作项目，通过比较古罗马与汉帝国的边疆治理策略，提炼出适用于大时空尺度决策系统重构的“稳定性—弹性”双维评估框架。 （4）创新点与项目特色 核心创新点： 1. 量化体系创新：突破传统研究定性局限，构建“资源供给—环境约束—博弈互动”三维量化指标体系，将“地形优势”等模糊要素转化为可计算数据（如粮草支撑天数、地形通行系数），实现从文字解读到数据支撑的跨越。 2. 跨学科融合创新：深度融合多学科理论与方法，结合现代量化分析领域成果与历史研究核心需求，建立古代战略决策推演模型，有效填补历史研究与现代量化方法相融合的学术空白。 3. 价值延伸创新：不止于还原历史决策，更提炼“资源最优分配”“风险最小化”等通用规律，为现代商业竞争、应急管理提供可迁移的量化参考，构建“历史—模型—应用”闭环。 项目特色： 1. 视角独特：以量化解析为核心，将抽象战略决策转化为可验证的数学模型，颠覆传统主观判断模式。 2. 方法硬核：定制化融合跨学科技术，形成“史料提取—数据结构化—模型推演”完整链条，兼具严谨性与创新性。 3. 价值鲜明：聚焦“以古鉴今”，以官渡之战、赤壁之战等具体战例为载体，实现学术研究与现实应用的双重价值。 4. 数据可靠：建立史料量化标准化流程，通过多源交叉验证修正误差，保障建模数据的准确性。 （5）技术路线、拟解决的问题及预期成果 一．技术路线 本项目技术路线以“数据支撑-模型构建-验证优化-应用落地”为核心逻辑，形成完整闭环，具体分为以下四个阶段，各阶段层层递进、衔接紧密： 第一阶段：多维度数据采集与标准化处理 1. 影响因素体系构建：系统梳理古代战略决策相关的地形、资源、心理、文化四大核心维度，明确各维度下的具体子指标，形成全面的影响因素指标体系。 2. 定性指标量化转化：针对心理、文化等定性指标，结合历史文献记载、学术研究结论建立标准化转化规则，将抽象属性转化为可参与分析的量化变量。 3. 历史案例数据库搭建：选取典型战略事件，通过文献考据、考古资料佐证等方式收集各案例的影响因素数据与决策结果信息，经数据治理后构建标准化历史案例数据库。 第二阶段：战略决策模型构建与技术实现 1. 核心决策模型搭建：以历史案例数据库为基础，结合不同战略场景（战争、外交等）的决策特征，构建涵盖多因素交互作用的核心决策模型框架，明确决策目标与约束关系。 2. 模型动态适配完善：针对古代决策环境的不确定性与阶段化特征，优化模型结构以适配动态场景，确保模型能反映突发条件与阶段变化对决策的影响。 3. 模型技术化落地：运用自动化与数据科学相关技术，完成模型的代码开发与功能实现，搭建数据处理、模型运算、结果输出的完整技术链路，并开发可视化展示模块。 第三阶段：模型验证优化与战略模式提炼 1. 模型有效性验证：通过历史场景复现方式，对比模型决策输出与历史实际结果的吻合度，同时分析核心指标变动对决策结果的影响，验证模型的可靠性与敏感性。 2. 模型迭代优化：针对验证中发现的偏差，通过补充案例数据、细化指标体系、调整模型参数等方式进行迭代改进，提升模型的泛化能力与解释力。 3. 量化战略模式提取：基于优化后的模型，挖掘不同场景下的共性战略规律，提炼传统战略原则的量化表现形式，形成可复用的通用战略规则库。 第四阶段：模拟系统开发与跨场景应用验证 1. 功能系统开发：以核心模型与战略规则库为核心，开发包含案例库查询、决策模拟推演、战略模式展示三大模块的交互式模拟系统。 2. 跨场景应用示范：针对历史研究、军事教育、现代决策三大应用方向设计具体案例，完成系统功能验证与应用价值示范，实现“古为今用”的价值转化。 二．拟解决的问题 1. 历史决策的“黑箱化”问题 传统史学对古代战略决策的描述多集中于定性分析与结果记载，如“合纵连横”、“远交近攻”，但其内在的决策逻辑、量化评估过程及多方案比选机制往往语焉不详，如同一个“黑箱”。我们可通过构建国力量化评估模型和多智能体模拟环境，将决策所依据的资源、地理、人事、外交等抽象条件转化为可计算、可推演的参数，从而系统性解析并“白盒化”古代战略家的决策思维过程。 - 多维度要素耦合关系的解析难题 古代战略决策是军事、经济、地理、政治、人事等多维要素高度耦合的复杂系统。传统研究方法难以动态、精确地刻画这些要素间的相互作用与反馈机制（例如，一次军事远征如何影响国内经济，又如何反过来制约后续决策）。可利用复杂系统建模与系统动力学方法，建立各要素间的关联规则与影响因子，模拟其非线性交互作用，从而揭示战略决策的整体性和涌现性特征。 3. 历史经验“数据化”与“可复用性”不足的问题 浩瀚的历史典籍中蕴含了丰富的战略智慧，但这些知识以非结构化的自然语言形式存在，难以被直接检索、量化和用于现代决策支持。历史经验的借鉴多依赖于研究者的个人学识与悟性，缺乏系统性的验证与提取工具。运用自然语言处理（NLP）和知识图谱技术，从古籍中抽取结构化的事件、实体与关系，构建一个大规模的“古代战略案例库”，使得历史智慧能够以数据的形式被查询、分析和类比，服务于现代启示。 4. 战略推演中“人”的因素的量化缺失 决策者（如君主、将领）的性格、能力、偏好以及其与下属、盟友、敌人之间的动态关系，是影响战略成败的关键，但现有模型很难对其进行有效量化。可以引入基于大语言模型（LLM）的智能体技术，为历史上的关键决策者构建具有特定行为模式和决策偏好的“数字孪生”，在模拟环境中重现其基于个性与情境的交互行为，使推演更贴近历史现实。 三．预期成果 理论方法类实物成果： 1. 古代国力量化评估体系文档：含多维度指标清单、量化方法及换算标准的完整文本报告，可直接作为后续研究的参考依据。 2. 历史战略决策知识图谱（含查询接口）：覆盖特定历史时期的可视化知识网络数据库，附带开放查询工具，为历史研究提供实物化数据支撑。 技术系统类实物成果： 1. 古代战略决策系统原型平台：具备数据看板、沙盘推演、结果评估、案例比对功能的可操作软件原型，是技术成果的核心实物体现，支持用户实际操作与测试。 （6）项目研究进度安排 本项目计按“基础筹备-核心研发-成果完善-总结验收”四阶段推进，各阶段任务紧扣预期成果，确保研发过程有序高效，具体安排如下： 第一阶段：基础筹备与框架搭建 1. 完成跨学科文献调研，梳理古代战略研究、量化评估及多智能体模拟领域的核心成果，形成文献综述报告，明确研究切入点；2. 确定知识图谱聚焦的历史时期（如战国），制定案例筛选标准（典型性、数据可获性）与数据采集规范；3. 联合历史学、数据科学专家，初步构建古代国力量化评估体系的指标框架（含资源、军事等5大维度），尽量完成专家论证；4. 完成团队分工，确定Python、Neo4j等技术工具，搭建基础数据处理与研发环境。 第二阶段：核心成果研发 1. 理论层面完成古代国力量化评估体系的量化方法与换算标准制定，形成体系文档初稿；2. 数据层面完成一定数量的典型历史案例的信息录入与校验，搭建知识图谱基础数据库，实现“国家-人物-事件”核心关联；3. 技术层面开发系统原型平台的核心模块，完成国力对比、资源分布等数据看板及基础可视化功能开发，提交版本V1.0。 第三阶段：成果优化与扩展 1. 数据层面继续完善知识图谱的关系网络构建，新增“资源-事件”“人物-决策”关联数据，开发Web端开放查询接口，完成知识图谱终版；2. 技术上迭代系统平台至V2.0，新增战略沙盘推演（开战/结盟等场景）、结果量化评估及历史案例比对功能，完成内部测试与Bug修复；3. 针对选定的5个经典案例，运用评估体系与系统工具完成量化复现分析，形成报告集初稿；4.修改学术论文并向核心期刊投稿。 第四阶段：成果整合与验收 1.结合系统推演结果与案例分析，提炼古代战略中的长远规划、风险管控等智慧，形成经典历史案例量化复现报告集和现代决策启示研究报告；2. 技术上全面测试系统平台稳定性，优化界面交互，确保查询、推演功能流畅；3. 项目组整理研发日志、数据底稿、论文录用通知（或投稿证明）等成果材料，撰写验收报告，制作成果展示PPT，准备项目答辩与成果推广。 （7）已有基础 1.与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 在“基于量化解析的古代战略决策系统重构“，我们团队积累了丰富的研究基础并取一定成果。 专业知识储备上，项目成员分别系统掌握数学建模、算法设计及编程语言能力，熟悉数据可视化工具使用；历史学成员深耕中国古代军事史、外交史领域，具备《史记》《资治通鉴》等文献的考据与案例提炼经验；数据科学上有成员擅长数据清洗、特征工程及知识图谱构建基础方法。 团队在前期展开了调研并打下一定基础，团队已完成20余篇跨学科文献梳理，涵盖“历史量化研究”“战略决策模拟”等主题，明确现有研究空白；初步筛选出10个数据可获取的典型古代战役案例，完成基础信息台账搭建。 2.已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 一．已具备的条件 数据基础： 数字化文本库： 可获取上述提到的已数字化的历史文献库。 开源地理信息系统数据： 可以提供古代地形的近似高程、水系、距离等空间数据。 历史气候数据集： 通过树木年轮、冰芯等古气候学研究，可以提供某些时期和地区的粗略气候数据。 技术工具与平台： 成熟的仿真平台： 如NetLogo, Repast Py, MASON等，它们为构建多智能体模型提供了强大且易用的框架。 强大的数据分析与机器学习库： 如Python的Scikit-learn, Pandas, Numpy, TensorFlow/PyTorch等，可用于数据预处理、模式挖掘和构建智能体的决策模型。 自然语言处理工具包： 如NLTK, SpaCy， HanLP等，可用于从文本中进一步提取战略要素和关系。 跨学科研究方法论： “历史信息学” 作为一个新兴领域，已经形成了一套将计算方法应用于历史研究的范式，为本项目提供了方法论指导。 复杂性科学 提供了理解战略系统动态性、非线性和涌现性的理论视角。 二．尚缺少的条件及解决方法 - 史料整合与数字化平台构建：王家台秦简战术公式、《孙子兵法》量化原则等史料资源呈碎片化分布，缺乏系统整合。需搭建“古代战略决策量化分析数据库”，运用数字人文技术标引关联分散史料，建立跨时代量化概念谱系，支撑多时期量化思维的印证与比较。 - 跨学科理论框架融合：当前研究多局限于单一学科视角，如秦代“参伍之验”与现代决策理论的关联未充分挖掘。应构建贯通古今的综合框架，将“庙算”等古代量化理念与贝叶斯决策、系统动力学等现代理论结合，搭建古今智慧对话平台。组建跨学科团队，通过专题研讨、联合设计方案等方式打破学科壁垒，实现深度交叉融合。 - 古今对照验证体系建立：现有研究侧重历史描述，缺乏现代验证环节，如“开中法”财政体系未结合现代实践检验。需选取企业资源分配、危机管理等现代场景开展对照试验，验证古代决策原则的当代适用性，实现古今双向启发。 - 国际视野与比较研究拓展：研究多聚焦中国经验，缺乏国际对比，如中西方古代测量技术的差异未深入探讨。应将中国古代量化传统置于全球视野下，通过对比古希腊等文明的量化方法，揭示其独特价值与普遍意义。

三、 经费预算

| 开支科目 | 预算经费（元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 业务费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计算、分析、测试费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （2）能源动力费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （3）会议、差旅费 | 3000.00 | 无 | 0.00 | 3000.00 |
| （4）文献检索费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （5）论文出版费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 实验装置试制费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 材料费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 学校拨款 |  |  |  |  |
| 财政拨款 |  |  |  |  |

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

六、 院系推荐意见

盖 章： 年 月 日

七、 学校推荐意见

| 盖 章： 年 月 日 |
| --- |
|  | / |